## CAPEX
CTIJ - CAMPANHA MARCO PRÓPRIO ¦ ESTRUTURA DE INVESTIMENTO (CAPEX)
Categoria | Descrição técnica | Valor (R$) | % do total
Aquisição de Terreno | Área de 1 a 2 hectares em Massaranduba-PB | 530000 | 30.64%
Construção Civil | Dormitórios, Refeitório e Salas de Aula | 850000 | 49.13%
Infraestrutura e Acessos | Saneamento, Energia e Terraplenagem | 200000 | 11.56%
Mobiliário e Equipamentos | Cozinha Industrial e Oficinas Técnicas | 150000 | 8.671%
TOTAL DO INVESTIMENTO (CAPEX) |  | 1730000 | 100%

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR FASES (estimativo)
Fase | Marco / Entrega | Prazo | Desembolso (R$) | % acum. | Observações
Fase 1 | Aquisição do terreno + regularização | Mês 1-3 | 530000 | 30.64% | Escritura, registro e due diligence fundiária
Fase 2 | Terraplenagem, energia e saneamento | Mês 3-6 | 200000 | 42.2% | Infraestrutura e acessos
Fase 3 | Construção dos blocos (dormitórios/salas/refeitório) | Mês 6-14 | 850000 | 91.33% | Núcleo edificado da 1ª fase
Fase 4 | Mobiliário, cozinha industrial e oficinas | Mês 14-16 | 150000 | 100% | Equipagem e início de operação
| TOTAL |  | 1730000